## خالد طارق ابراهيم
المقاول | خالد طارق إبراهيم | برج B2 | مستخلص جاري رقم 5 |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-20
البند | بيان الاعمال | الكمية المنفذة |  |  | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال تأسيس الكهرباء | سابقة | حالية | سعر الوحدة
1 | دق و تركيب عدد 3 شقق | 3 |  | 2000 | 6000
2 | دق و تركيب عدد 3 شقق | 3 |  | 2000 | 6000
3 | دق و تركيب عدد 3 شقق | 2 |  | 2000 | 4000
4 | دق و تركيب عدد 4 شقق | 4 |  | 2000 | 8000
5 | دق و تركيب عدد 8 شقق | 8 |  | 2000 | 16000
6 | دق و تركيب عدد 4 شقق | 4 |  | 2000 | 8000
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
الاجمالى |  |  |  |  | 48000
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 2567 |  |  |  | 7500 | 2024-03-03
2 | سند صرف 2591 |  |  |  | 7500 | 2024-03-07
3 | سند صرف 2617 |  |  |  | 5000 | 2024-03-10
4 | سند صرف 2663 |  |  |  | 4000 | 2024-03-16
5 | سند صرف 2693 |  |  |  | 16000 | 2024-03-20
| سند صرف 2761 |  |  |  | 8000 | 2024-03-27
الاجمالى |  |  |  |  | 48000
| الاجمالى |  |  |  | 0

## محمد جمال حسن
المقاول | محمد جمال حسن | برج B7 | مستخلص ختامي |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-21
البند | بيان الاعمال | الكمية المنفذة |  |  | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال البناء | سابقة | حالية | سعر الوحدة
1 | مباني الدوره 10 الأف طوبه + مباني الدور الأرضي 5 الأف طوبه عامل الدور الأرضي | 15 |  | 450 | 6750
2 |  | 1 |  | 250 | 250
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
الاجمالى |  |  |  |  | 7000
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف رقم 2712 |  |  |  | 7000 | 2024-03-21
2
3
الاجمالى |  |  |  |  | 7000
| الاجمالى |  |  |  | 0

## صلاح المنياوي
المقاول | صلاح المنياوي / سيد حامد |  |  | برج B7 | مستخلص جاري رقم 3 |  |  | مشروع فيو بارك - الفيوم | 2024-03-07
البند | بيان الاعمال |  |  | الكمية المنفذة |  |  |  | المبلغ المستحق للصرف | ملاحظات
| اعمال المحاره | الوحده | كميه العقد | سابقة | حالية | سعر الوحدة | النسبه
1 | محاره سقف الأول | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
2 | محاره سقف الثاني | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
3 | محاره سقف الثالث | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
4 | محاره سقف الرابع | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
5 | محاره سقف الخامس | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
6 | تجهيزات من الأول للسابع بؤج و امامي | م2 | 450 | 3150 | 0 | 25 | 0.25 | 19687.5
7 | محاره سقف السادس | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
8 | محاره سقف السابع | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
9 | محاره الداكت | م2 | 30 | 30 | 0 | 25 | 1 | 750
10 | محاره المنور | م2 | 500 | 500 | 0 | 45 | 1 | 22500
11 | محاره سقف الثامن | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
12 | محاره سقف التاسع | م2 | 209 | 200 | 0 | 30 | 1 | 6000
13 | خصم الدورالسابع | م2 | -450 | -450 | 0 | 25 | 0.25 | -2812.5
14 | محاره من الاول للسادس | م2 | 450 | 2700 | 0 | 25 | 0.75 | 50625
| محاره من السابع للتاسع | م2 | 450 | 1350 | 0 | 25 | 0.15 | 5062.5
|  | م2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | م2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
الاجمالى | [7 empty] | 149812.5
بيانات الصرف والسداد
1 | سند صرف 2544 | [6 empty] | 20000 | 2024-02-28
2 | سند صرف 2590 | [6 empty] | 20000 | 2024-03-07
3 | سند صرف 2645 | [6 empty] | 25000 | 2024-03-14
4 | سند صرف 2696 | [6 empty] | 30000 | 2024-03-20
5 | سند صرف 2762 | [6 empty] | 50000 | 2024-03-27
الاجمالى | [7 empty] | 145000
| الاجمالى | [6 empty] | 4812.5